## Лист1
Приложение № 1 к приказу отдела образования администрации городского округа Вичуга от №
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Ивановской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 городского округа Вичуга
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
городской округ Вичуга
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостаточно информации о деятельности организации на информационных стендах | Размещение в помещениях образовательной организации дополнительных информационных стендов. Назначение ответственного за соевременным напонением и обновлением информации на стендах | 2022-08-31 | Пелехова С.Н.,директор школы, заместитель директора по УВР | Информационные стенды соевременно наполняются и обновляются | 2022-12-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Недостаточно комфортные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность | Частичный косметический ремонт школы, капитальный ремонт школьных сан. узлов | 2022-09-01 | Пелехова С.Н. директор МБОУ ООШ № 9 | Произведен частичный косметический ремонт школы, произведен капитальный ремонт школьных сан. Узлов | 2022-09-01
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Не оборудована территория, прилегающей к организации, и ее помещения с учётом доступности для инвалидов | Оборудование входной группы пандусом | 2023-09-01 | Пелехова С.Н. директор МБОУ ООШ № 9
2 | Отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги на равне с другими | Оборудование кабинетов спициальными надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2023-2024 | Пелехова С.Н., директор школы
3 | Недостаточная доступность образовательных услуг для инвалидов | Актуализировать версию для слабовидящих на сайте образовательной организации | 2022-08-31 | Пелехова С.Н., директор школы | Версия для слабовидящих на официальном сайте школы в сети Интернет актуализирована | 2022-08-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Недостаточный уровень доброжелательности, вежливости работников организации, контакт и информирование получателей образовательной услуги | Проведение административного совещания " Педагогическая этика" | 2022-03-01 | Волкова Е.В, зам. директора по УВР | 01.03.2022 проведено административное совещание "Педагогическая этика" | 2022-03-01
2 | Недостаточный уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | Проведение педагогического совета " Кодекс профессиональной этики педагогических работников" | 2022-04-04 | Волкова Е.В., заместитель директора по УВР | 04.04.2022 проведен педагогический совет "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" | 2022-04-01
3 | Недостаточный уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | Проведение тренингового занятия, направленнгое на изучение правил общения в социальных сетях, мессенджерах | 2022-05-06 | Пелехова С.Н., директор школы | 06.05.2022 проведено тренинговое занятие, направленное на изучение правил в социальных сетях, мессенджерах | 2022-05-06
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | Недостаточная удолетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации | Проведение анкетирования среди родителей и обучающихся по удовлетворенности условиями оказания услуг образовательной организации | 2022-12-31 | Волкова Е.В., заместитель директора по УВР | Анкетирование среди родителей и обучающихся по удовлетворенности условиями оказания услуг образовательной организации проведено | 2022-10-30
|  | Проведение работы по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг,через организацию мероприятий повышающих имидж образовательной организации | 2022-03-01 | Администрация школы | Мероприятия, повышающие имидж образовательной организации, проведены | 2022-03-01
Директор МБОУ ООШ № 9 С.Н. Пелехова